SỬA LỖI BÁO CÁO VELOCITY VÀ BURNDOWN CHART
CỦA SPRINT 4

Họ và tên: Phan Đình Nghị
MSSV: N24DTCN054

PHẦN 1 – PHÂN TÍCH

| Nhận định | Đúng / Sai | Căn cứ trong dữ liệu | Hậu quả nếu giữ nguyên |
| --- | --- | --- | --- |
| BC1 | Sai | Velocity chỉ tính PBI đạt DoD. Các PBI Done là 5 + 5 + 3 + 2 = 15 SP. PBI RikkeiPay 8 SP mới làm khoảng 75% và chưa qua Integration Test nên chưa Done, tính 0 SP. | Velocity bị thổi phồng từ 15 lên 21 SP, làm sai đánh giá năng lực thực tế của Sprint và ảnh hưởng dự báo các Sprint sau. |
| BC2 | Đúng | Ngày 1 còn 21 SP và ngày 2 vẫn còn 21 SP, nên Actual Line đi ngang. Đây là tín hiệu phù hợp để Daily Scrum tìm nguyên nhân, trong đó có thể hỏi về Task quá lớn hoặc WIP quá nhiều. | Nếu bỏ qua tín hiệu đi ngang, đội có thể không phát hiện sớm trở ngại, công việc bị tồn đọng và tiến độ Sprint có nguy cơ chậm. |
| BC3 | Sai | Ngày 3, số SP còn lại tăng từ 21 lên 24 đúng lúc PBI “Hiển thị mã khuyến mãi trên hóa đơn” 3 SP được thêm vào Sprint. Vì vậy đường tăng phản ánh thay đổi phạm vi, không chứng minh Developers làm việc chậm. | Đánh giá sai nguyên nhân và năng suất của Developers, dễ dẫn đến kết luận hoặc điều chỉnh kế hoạch nhân sự không phù hợp. |
| BC4 | Sai | Ngày 10 dữ liệu đúng là còn 11 SP: RikkeiPay 8 SP chưa Done và PBI mã khuyến mãi 3 SP chưa làm. Actual Line phải phản ánh đúng số còn lại, không được sửa từ 11 xuống 0 chỉ để chạm Ideal Line. | Burndown bị làm đẹp, mất tính trung thực và khiến quản lý hiểu sai trạng thái Sprint Goal cũng như công việc chưa hoàn thành. |
| BC5 | Sai | PBI RikkeiPay chưa đạt DoD nên không có chuyện tự động chuyển với 2 SP còn lại. SP không được tính theo phần trăm hoàn thành; toàn bộ 8 SP chưa Done quay lại Product Backlog. | Tạo tiền lệ tính SP theo phần trăm và làm sai Velocity. Việc ưu tiên đưa PBI vào Sprint 5 phải do Product Owner xem xét trên Product Backlog. |

PHẦN 2 – VÁ LỖI

1. Tính lại Velocity Sprint 4

Velocity Sprint 4 = 5 SP (Hủy chuyến) + 5 SP (Đánh giá tài xế) + 3 SP (Lưu địa chỉ yêu thích) + 2 SP (Đổi ảnh đại diện) = 15 SP.

PBI Thanh toán bằng ví RikkeiPay: 8 SP nhưng chưa đạt DoD → 0 SP. PBI Hiển thị mã khuyến mãi trên hóa đơn: 3 SP nhưng chưa làm → 0 SP.

Kết luận: Velocity Sprint 4 đúng = 15 SP.

2. Số SP còn lại đúng ở ngày 10

Ngày 10 còn 11 SP = 8 SP của PBI Thanh toán bằng ví RikkeiPay + 3 SP của PBI Hiển thị mã khuyến mãi trên hóa đơn.

Kết luận: Actual Line tại ngày 10 phải kết thúc ở 11 SP, không phải 0 SP.

3. Cách xử lý PBI Thanh toán bằng ví RikkeiPay

PBI RikkeiPay chưa đạt DoD vì mới hoàn thành khoảng 75% và chưa qua Integration Test, nên phải được tính 0 SP trong Velocity Sprint 4 và đưa trở lại Product Backlog. Product Owner sẽ xem xét và quyết định thứ tự ưu tiên cho Sprint tiếp theo; không được tự động chuyển thành 2 SP hoặc tính SP theo phần trăm hoàn thành.

KẾT LUẬN

BC1: Sai – Velocity đúng là 15 SP.

BC2: Đúng – đường đi ngang là tín hiệu để đội tìm nguyên nhân.

BC3: Sai – đường tăng ngày 3 do thêm PBI 3 SP vào Sprint.

BC4: Sai – ngày 10 phải giữ số liệu thực tế là 11 SP.

BC5: Sai – PBI RikkeiPay chưa Done nên toàn bộ 8 SP quay lại Product Backlog.